## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-01-26 | 2024-01-28 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 100% | Phan Đức Anh
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Phan Đức Anh
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Phan Đức Anh
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Phan Đức Anh
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Phan Đức Anh
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Phan Đức Anh
Carousel | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100% | Phan Đức Anh
Feature | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100% | Phan Đức Anh
Welcome | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100% | Phan Đức Anh
Service | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100% | Trần Trọng Hiếu
NumberCounter | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | Trần Trọng Hiếu
Feedback | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100% | Trần Trọng Hiếu
Instructor | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100% | Trần Trọng Hiếu
Contact | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | Trần Trọng Hiếu
Footer | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 100% | Phan Đức Anh | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | Trần Trọng Hiếu
BackToTop | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 100% | Trần Trọng Hiếu | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 100% | Phan Đức Anh